## สรุปแผนปฏิบัติการโครงการ
สรุปแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566 งบเงินบำรุง
ลำดับที่ | ประเภทของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่รับจัดสรร(บาท) | หมายเหตุ
1 | ปัญหาสำคัญของพื้นที่ |  |  | ตารางที่ 8
| 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง IMC ให้แก่ |  | 36100 | หน้าที่ 19/1-หน้าที่ 19/2
ผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล ปี 2565
| 2. โครงการลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ในผู้ป่วย COPD |  | 16000 | หน้าที่ 19/3-หน้าที่ 19/4
| 3. โครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง ปีงบประมาณ 2566 |  | 108550 | หน้าที่ 19/5-หน้าที่ 19/7
| รวม | 3 | 160650
2 | ยุทธศาสตร์หน่วยงาน
| 1. โครงการพัฒนาตู้ยาอาร์ดียู คู่ใจชุมชนบาละ |  | 10500 | หน้าที่ 19/8
| 2. โครงการอ่านฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น |  | 4000 | หน้าที่ 19/9
| 3. โครงการโภชนาการดี ลดหวาน มัน เค็ม |  | 4000 | หน้าที่ 19/10
| 4. โครงการศึกษาแบบอย่างที่ดี เพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการ |  | 825400 | หน้าที่ 19/11
| 5. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณพ.ศ. 2566 |  | 87400 | หน้าที่ 19/12-หน้าที่ 19/13
| 6. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ |  | 116500 | หน้าที่ 19/14-หน้าที่ 19/15
คป.สอ.กาบัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
| 7. ทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกาบัง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 |  | 94500 | หน้าที่ 19/16-หน้าที่ 19/17
| 8. โครงการอบรมการพัฒนาทีมงานสาธารณสุขอำเภอกาบังเพื่อพัฒนาระบบบริการ |  | 52000 | หน้าที่ 19/18
| 9. โครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง ประจำปี 2566 |  | 34800 | หน้าที่ 19/19-หน้าที่ 19/20
| รวม | 9 | 1229100
ลำดับที่ | ประเภทของโครงการ | จำนวนโครงการ | งบประมาณที่รับจัดสรร(บาท) | หมายเหตุ
3 | ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบสุขภาพจ.ยะลา
| 1. โครงการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏฺบัติการ รพ.สต. ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข |  | 3325 | หน้าที่ 19/21
| 2. โครงการการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน |  | 4825 | หน้าที่ 19/22
| 3. โครงการอบรมการป้องกันแซ้อมแผนอัคคีภัย |  | 89500 | หน้าที่ 19/23
| 4. โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน Green & Clean Hospital |  | 45950 | หน้าที่ 19/24
| 5. โครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช |  | 20000 | หน้าที่ 19/25
| รวม | 5 | 163600
4 | นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
| รวม | 0 | 0
5 | นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
| 1. โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย |  | 18900 | หน้าที่ 19/26-หน้าที่19/27
| 2. โครงการ อบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แกนนำสุขภาพของโรงเรียนในอำเภอกาบัง |  | 16270 | หน้าที่ 19/28
| รวม | 2 | 35170
| รวมทั้งสิ้น | 7 | 1588520

## อบรม IMC
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงาน กายภาพบำบัด | [11 empty] | หน้าที่ 19/1
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( )3.ยุทศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( )4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ ( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง IMC ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล ปี 2565
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้ญาติ/ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถดูแลให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง IMC ได้
2.เพื่อให้ผู้ป่วยระยะกลาง IMC มีความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้เพิ่มขึ้น
3.เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.ร้อยละ 80 ของญาติ/ผู้ดูแลมีความรู้และสามารถดูแลให้การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยระยะกลาง IMC
2.ร้อยละ 70 ของผู้ป่วยระยะกลาง IMC มีความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันเพิ่มขึ้น
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติ | ญาติ/ผู้ดูแล | รพ.กาบัง | 1.ร้อยละ 80 | 1.ค่าจัดทำ/จัดซื้อคู่มือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะ | 9000 | งบ PP | / |  |  |  | นส.กัซมี โละซา
| การบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยระยะ | 120 คน |  | ของญาติ/ | กลาง IMC (stroke, traumatic brain injury,
| กลาง IMC ให้แก่ญาติ/ผู้ดูแล |  |  | ผู้ดูแลมีความรู้ | spinal cord injury และ Hip Facture) (60 เล่มx
| หลักสูตร 1วันแบ่งเป็น 4รุ่นๆ |  |  | และสามารถดู | 150 บาท)
| ละ 30คน รวม 120 คน |  |  | แลให้การบำ | 2.สื่อประชาสัมพันธ์ไวนิลขนาด 1.5x2เมตร (2ผืนx | 1500
| 1.รูปแบบการอมรมช่วงเช้า |  |  | บัดฟื้นฟูผู้ป่วย | 750 บาท)
| เป็นการบรรยายเรื่องโรค |  |  | ระยะกลาง | 3.ค่าอาหารกลางวันของผู้เข้าร่วมประชุมรุ่นละ | 8000
| หลอดเลือดสมอง traumatic |  |  | MIC | 30คน วิทยากร ๑ คน และเจ้าหน้าที่รพ./สสอ./
| brain injury spinal cord |  |  | 2.ร้อยละ 70 | รพ.สต. 9คน (40คนx 50บาทx 4วัน)
| injury และ Hip Fracture |  |  | ผู้ป่วยระยะ | 4.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมประชุม | 8000
| วิธีการดูแล บำบัด ฟื้นฟูผู้ป่วย |  |  | กลาง IMC | รุ่นละ ๓๐ คน วิทยากร 1 คน และเจ้าหน้าที่รพ./
| ต่อด้วยการแบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม |  |  | มีความ | สสอ./รพ.สต. 9คน (40คนx 25บาทx 2มื้อx 4วัน)
| อบรมเป็น 2กลุ่ม อบรมเชิง |  |  | สามารถใน
หน้าที่ 19/2
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
| ปฏิบัติ ฝึกทักษะ การดูแล |  |  | ทำกิจวัตร | 5.ค่าสมนาคุณวิทยากร (1คน x6ชม.x 300บาทx | 7200
| บำบัดฟื้นฟู โดยสาธิตกับผู้ป่วย |  |  | ประจำวัน | 4วัน)
| ระยะกลาง IMC และญาติ/ |  |  | เพิ่มขึ้น | 6.ค่าจ้างทำยางยืดออกกำลังกาย (60บาทx 40เส้น) | 2400
ผู้ดูแลฝึกปฏิบัติร่วมกัน
2.รูปแบบการอมรมช่วงบ่าย
เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่
ผู้ป่วยระยะกลาง และญาติ
หรือผู้ดูแล ฝึกทักษะการฟื้นฟู
สมรรถภาพ การฝึกทักษะ
กล้ามเนื้อมัดใหญ่ – มัดเล็ก
การจัดท่าทางนั่งและท่านอน
เคลื่อนไหวข้อต่างๆ ฝึกการ
เคลื่อนย้ายตัว และฝึกกิจกรรม
| สันทนาการ เป็นต้น |  |  |  | รวมเป็นเงิน | 36100
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยระยะกลาง IMC ให้แก่ผู้ป่วยและญาติ/ผู้ดูแล ปี 2565
เป็นเงินทั้งสิ้น 36,100 บาท (เงินสามหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน )

## COPD
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/3
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ ลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ในผู้ป่วย COPD
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย COPD ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุม
2.เพื่อลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.ผู้ป่วย COPD ได้รับการดุแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 80
2.ลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD จากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 10
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | พัฒนาระบบการบริการและการดูแลผู้ป่วย COPD | คณะทำงานคลินิก | รพ.กาบัง | 1จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วย COPD | กิจกรรม ประชุมคณะทำงานวาง |  | เงินบำรุง |  | / | / | / | สุไบดา
| COPD โดยทีมสหวิชาชีพ | COPD |  | COPD ให้เป็นปัจจุบัน | แผนปรับระบบ 2ครั้ง/ปี | [6 empty] | เดะแอ
|  | รพ. 10 คน |  | 2.ประชุมวางแผนคณะทำ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25บาทx | 1000
|  | รพ.สต. 5 คน |  | งาน COPD เพื่อปรับระบบ | 10 คน x2มื้อx2ครั้ง
|  |  |  | การดูแล | ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50บาท | 1000
|  |  |  | 3.อบรมความรู้ในการดูแลผู้ป่วย | x10 คน x1มื้อx 2 ครั้ง
|  |  |  | ผู้ป่วยที่มีอาการกำเริบเฉียบ | กิจกรรม อบรมความรู้การดูแลผู้ป่วย COPDที่มีอาการ
|  |  |  | พลันเช่น การประเมิน Pt" | กำเริบ แก่คณะทำงานทั้งรพ.และรพ.สต. จำนวน 15 คน
|  |  |  | การใช้ยา ตรวจ spiro การ | ค่าวิทยากร ชม.ละ 300บาทx | 1200
|  |  |  | ฝึกการหายใจ | 4ชม.x1วัน
|  |  |  | 4.จัดกลุ่มผู้ป่วยและผู้ดูแลที่ | ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25บาทx 15 คน x2มื้อx 1 วัน | 750
|  |  |  | มีประวัติเกิดอาการกำเริบ | 15 คน x2มื้อx 1 วัน
|  |  |  | บ่อยๆ เพื่อติดตามทางออน | ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50บาท | 750
|  |  |  | ไลน์ ให้ถี่ขึ้น | x15 คน x1 มื้อx 1 วัน
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 4700
2 | ลงพื้นที่ในการดูแลและ | ผู้ป่วยที่มี | บ้านผู้ป่วย | 1.จัดทำทะเบียนผู้ป่วยและ | อบรมให้ความรู้อาการกำเริบเฉียบพลันแก่ผู้ป่วย,ผู้ดูแล
| ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยCOPD | อาการกำเริบ |  | ผู้ดูแลเพื่อติดตามการดูแล | เฉียบพลันแก่ผู้ป่วย,ผู้ดูแล
| ที่มีอาการกำเริบบ่อย | บ่อย จำนวน |  | 2.ลงเยี่ยมบ้านในการติดตาม | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25บาท | 2,000
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/4
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ ลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ในผู้ป่วย COPD
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้ผู้ป่วย COPD ได้รับการดูแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติที่ครอบคลุม
2.เพื่อลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.ผู้ป่วย COPD ได้รับการดุแลรักษาตามแนวทางปฏิบัติอย่างน้อยร้อยละ 80
2.ลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลันในผู้ป่วย COPD จากปีที่ผ่านมา อย่างน้อยร้อยละ 10
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
| เช่นการประเมิน O2 sat, | 20 คน |  | ผู้ป่วยอย่างน้อย 2 ครั้ง | x 40 คน x2มื้อx1วัน
| การจ่ายยาที่บ้าน เป็นต้น | ผู้ดุแล 20 คน |  | 3.จัดหาอุปกรณ์ในการดูแล | 2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50บาท x | 2000
|  |  |  | ผู้ป่วยที่บ้าน เช่น เครื่องวัด | 40 คน x1มื้อx 1 วัน
|  |  |  | O2 sat | 3.จัดซื้อกล่อง สำหรับใส่ประวัติ | 1000
และยาแก่ผู้ป่วย ชุดละ
50 บาท x 20 ชุด
[5 empty] | 4.จัดซื้อเครื่อง O2 sat ขนาดเล็ก | 6000
ให้กับผู้ป่วย คนละ 1เครื่องๆ
ละ 300บาท จำนวน 20คน
[5 empty] | 5.จัดทำแบบบันทึกการดูแลผู้ป่วย | 300
ที่บ้านชุดละ 15บาท จำนวน20ชุด
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 11300
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งหมด | 16000
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการลดอัตราการเกิดอาการกำเริบเฉียบพลัน ในผู้ป่วย COPD รวมเงินทั้งสิ้น 16,000 บาท (เงินหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน )

## ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/5
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 256
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ (/ )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน( / )3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง
2. เพื่อให้กลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอเครือกาบัง
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1 .เครือข่ายอำเภอกาบังผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
2.คนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการเข้ารับการรักษา
3.คนกลุ่มป่วยเข้าถึงบริการลดภาวะแทรกซ้อน
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | โครงการค้นหา | ประชาการอายุ 35 ปี | รพ.สต | 1.ประชากรที่มีผล DTX ครั้งที่1 | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 37450 | กองทุน | / |  |  |  | อะนนท์
| พบไวโรคเรื้อรัง | ขึ้นไปกลุ่มเสี่ยงจำนวน | 4 แห่ง | มากกว่า126 mg% ได้รับการ | 25บาทx749คนx1มื้อx 2วัน |  | โรคเรื้อรัง
| เบาหวานความดัน | 749 คน | เวชปฏิบัติ | ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
| โลหิตสูงใน | เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกแห่งจำนวน 4 คน | ครอบครัว | และได้รับตรวจ DTX
| เครือข่ายอำเภอ | จำนวน 40 คน |  | ครั้งที่ 2 100%
| กาบัง |  |  | 2.ประชากรที่มีผลDTXครั้งที่ 2
มากกว่า126 mg%
ได้รับการตรวจ
2 | โครงการครอบ | ผู้ป่วย eGFR | รพ.กาบัง | ผู้ป่วย eGFR stage 3b ได้รับ | 1.ค่าอาหารกลางวัน |  | กองทุน |  | / |  |  | ฮาญัร
| ครัวลดเค็ม | 3bขึ้นไปญาติ |  | ความรู้อาหารแลกเปลี่ยน | 25 บาท x55 คน x 2มื้อx1วัน | 2750 | โรคเรื้อรัง
|  | ผู้ป่วยจำนวน |  | 100% | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
|  | 40 คนผู้ป่วย |  |  | 50 บาท x55 คน x 1มื้อx1วัน | 2750
|  | eGFR stage 4,5 จำนวน15คน |  |  | รวมเป็นเงิน | 5500
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/6
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ (/ )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน( / )3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง
2. เพื่อให้กลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอเครือกาบัง
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1 .เครือข่ายอำเภอกาบังผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
2.คนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการเข้ารับการรักษา
3.คนกลุ่มป่วยเข้าถึงบริการลดภาวะแทรกซ้อน
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
3 | โครงการเส้น | ผู้ป่วยเบา | รพ กาบัง | ผู้ป่วย DM/HT ที่เป็น | 1.ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม |  |  |  | / |  |  | นุสรี
| เลือดหัวใจ | หวานและ |  | กลุ่มเป้าหมายได้รับ | 25บาท× 2 มื้อ×70 คน×1วัน | 3500
|  | ความดันโลหิต |  | การตรวจประสิทธภาพ | 2.ค่าอาหารกลางวัน
|  | สูงจำนวน |  | การทำงานของหัวใจ 90% | 50 บาท× 1 มื้อ × 70 คน | 3500
|  | 70 คน |  |  | × 1วัน
[5 empty] | เป็นเงิน | 7000
4 | โครงการNCD | ผู้ป่วยเบา | รพ.สต | 1.ผู้ป่วยเบาหวานได้รับการตรวจ | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | กองทุน |  |  | / |  | อารันตี
| สัญจรค้นหา | หวานจำนวน | 4 แห่ง | คัดกรองภาวะแทรกซ้อนอย่างน้อย | 25บาทx 556 คนx1มื้อx 1 วัน | 13900 | โรคเริ้อรัง
| ภาวะแทรกซ้อน | 556 คน | เวชปฏิบัติ | 90%
ครอบครัว
[5 empty] | เป็นเงิน | 13900
5 | โครงการห่างไกลโรค | ผู้ป่วยเบาหวาน | รพ.สต | 1.ผู้ป่วยเบาหวานและความดัน | 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม |  | กองทุน |  | / |  |  | อุไรวรรณ
| หลอดเลือดสมอง | และความดัน | 4 แห่ง | โลหิตสูงที่มี LDL>100 ได้รับ | 25บาทx 250 คนx2มื้อx 1 วัน | 12500 | โรคเรื้อรัง
| สมอง | โลหิตสูงที่มีผล | เวชปฏิบัติ | การติดตาม CVD risk มากกว่า | 2. ค่าอาหารกลางวัน
|  | LDL>100 ได้รับ | ครอบครัว | หรือเท่ากับ 90 | 50บาทx 250คนx 1มื้อx1วัน | 12500
|  | จำนวน 250คน |  |  | เป็นเงิน | 25000
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2562 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/7
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 256
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน(/ )3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1. เพื่อพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง
2. เพื่อให้กลุ่มป่วยด้วยโรคเรื้อรังสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3.เพื่อค้นหากลุ่มเสี่ยงด้วยโรคเรื้อรังเบาหวานความดันโลหิตสูง อำเภอเครือกาบัง
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1 .เครือข่ายอำเภอกาบังผ่านการประเมินคลินิก NCD คุณภาพ
2.คนกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงได้รับการเข้ารับการรักษา
3.คนกลุ่มป่วยเข้าถึงบริการลดภาวะแทรกซ้อน
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
6 | โครงการการมีส่วน | ผู้นำชุมชน | รพ.สต | ผู้นำชุมชน.และอสม.มีความรู้ | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 16800 | กองทุน |  | / |  |  | นาวารี
| ร่วมในการจัดการ | อสม.จำนวน | 4 แห่ง | การติดตาม SMBP และ SMBG | 25บาท× 2มื้อ×336 คน×1วัน |  | โรคเรื้อรัง
| โรคความดันโลหิตสูง | 336 คน |  | 100% | 2.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx | 16800
| และโรคเบาหวานใน |  |  |  | 1 มื้อ ×336 คน × 1วัน
ชุมชนการจัดทำแผน
ที่ทางเดินยุทธศาสตร์
ในการแก้ปัญหาโรค
| เรื้อรังในชุมชนและ |  |  |  | เป็นเงิน | 33600
| ติดตามเยี่ยมบ้าน |  |  |  | รวมเป็นเงิน | 108550
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง เครือข่ายอำเภอกาบัง ปีงบประมาณ 2566 เป็นเงินทั้งสิ้น 108,550 บาท (เงินหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

## ตู้ยา RDU คู้ใจ
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน งานเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/8
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( / ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาตู้ยาอาร์ดียู คู่ใจชุมชนบาละ
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อทดสอบเครื่องมือการกระจายยาในชุมชนที่ห่างไกล
2.เพื่อให้ประชาชนได้รับยาที่ปลอดภัยและสมเหตุผล
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.ประชาชนเลือกใช้ยาใน "ตู้ยาอาร์ดียู คู่ใจชุมชนบาละ" มากกว่าร้านชำ ร้อยละ 20
2.อสม.สามารถเลือกใช้ยาให้แก่ประชาชนได้ถูกต้อง ร้อยละ 90
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | จัดอบรมให้ความรู้แก่อสม.ในการ | 1.อสม.แต่ละ | รพ.สต. | 1.ประชาชนเลือกใช้ | กิจกรรมจัดอบรม |  | เงินบำรุง |  |  | / |  | ภญ.ฟารีดา
| ใช้เครื่องมือตู้ยาอาร์ดียู คู่ใจชุมชน | หมู่บ้าน เขต | บาละ | ยาใน "ตู้ยาอาร์ดียู | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 250
| บาละ | รพ.สต.บาละ |  | คู่ใจชุมชนบาละ" | 10คนx 25บาท x 1มื้อ
2 | ทดสอบความรู้การสั่งใช้ยาอย่าง | จำนวน5 คน |  | มากกว่าร้านชำ | 2.ค่าตู้ยาตู้ยาอาร์ดียู คู่ใจชุมชน | 10000
| สมเหตุผล(Pretest/Posttest) | 2.เจ้าหน้าที่ |  | ร้อยละ 20 | บาละ ขนาด 60x30x147ซม.
3 | ถอดบทเรียนร่วมกันหลังจัดอบรม | จำนวน 5คน |  | 2.อสม.สามารถเลือก | (2,000บาทx5ตู้)
| และวางแผนการดำเนินงาน |  |  | ใช้ยาให้แก่ประชาชน | กิจกรรมถอดบทเรียน
| ปี 2565 |  |  | ได้ถูกต้อง ร้อยละ 90 | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 250
10คนx25บาทx 1 มื้อ
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 10500
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย โครงการพัฒนาตู้ยาอาร์ดียู คู่ใจชุมชนบาละ รวมเงินทั้งสิ้น 10,500 บาท (เงินหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน )

## อ่านฉลากโภชนาการเป็น
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงาน โภชนศาสตร์ | [11 empty] | หน้าที่ 19/9
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (/ )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( )3.ยุทศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา (/)4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ ( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ อ่านฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้เด็กนักเรียนมีความรู้ในการอ่านฉลากสินค้า / อาหาร
2.เพื่อให้เด็กนักเรียนสามารถเลือกซื้ออาหารได้อย่างเหมาะสม
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ในการอ่านฉลากสิค้า/อาหารถูกต้อง ร้อยละ 60
2.เด็กนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเลือกซื้อสินค้า/อาหารอย่างเหมาะสม ร้อยละ 60
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | อบรมให้ความรู้เรื่อง | เด็กนักเรียน | โรงเรียน | 1.เด็กนักเรียนที่เข้า | ตัวอย่างอาหารสำหรับอ่านฉลากโภชนาการ | 4000 | เงินบำรุง |  |  | / |  | นส.นูรไลลา
| อ่านฉลากโภชนาการ | จำนวน 40 คน | บ้านบละ | ร่วมโครงการ มีความ | วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอาหารว่าง | [6 empty] | มะตานิง
| อ่านเป็นกินเป็น นักเรียนชั้น |  |  | รู้ในการอ่านฉลาก/ | สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
| ประถมศึกษา ในพื้นที่ อ.กาบัง |  |  | สินค้าอาหารถูกต้อง
ร้อยละ 60
2.เด็กนักเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการ สามารถ
เลือกซื้อสินค้าอาหาร
อย่างเหมาะสม
ร้อยละ 60
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 4000
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อ่านฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (เงินสี่พันบาทถ้วน )

## โภชนาการดี ลดหวานมันเค็ม
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงาน โภชนศาสตร์ | [11 empty] | หน้าที่ 19/10
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ (/ )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( )3.ยุทศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา (/)4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ ( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการโภชนาการดี ลดหวาน มัน เค็ม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงโรคเรื้อรังมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม
2.เพื่อให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยงมีความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม ร้อยละ 60
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ดีขึ้น
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | อบรมให้ความรู้เรื่อง | ประชาชนกลุ่ม | เขตอำเภอ | 1.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง | โมเดลตัวอย่างอาหารในพื้นที่ | 4000 | เงินบำรุง |  |  | / |  | นส.นูรไลลา
| โภชนาการสำหรับ | เสี่ยงจำนวน | กาบัง | มีความรู้เกี่ยวกับการ | วัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดโครงการอาหารว่าง | [6 empty] | มะตานิง
| กลุ่มเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง | 40 คน |  | บริโภคอาหารที่ถูกต้อง | สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
| และการปรับเปลี่ยน |  |  | สินค้าอาหารถูกต้อง
| พฤติกรรมการบริโภคอาหาร |  |  | และเหมาะสม ร้อยละ
60
2.ประชาชนกลุ่มเสี่ยง/
ปัจจัยเสี่ยงมีพฤติกรรม
การบริโภคอาหาร
ที่ดีขึ้น
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 4000
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ อ่านฉลากโภชนาการ อ่านเป็นกินเป็น เป็นเงินทั้งสิ้น 4,000 บาท (เงินสี่พันบาทถ้วน )

## ศึกษาแบบอย่างที่ดี
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน. งานคุณภาพ .โรงพยาบาลกาบัง....................................................................... | [11 empty] | หน้าที่ 19/11
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | ศึกษาแบบอย่างที่ดี เพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1. บุคลากรได้ศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบงาน สามารถนำแนวคิดการพัฒนาคุณภาพสู่การวางแผนพัฒนาและปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.บุคลากรเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครื่อข่ายบริการสุขภาพ
3. เสริมสร้างขวัญกำลังใจ สร้างทัศนคติที่ดี ในการทำงานเป็นทีม และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1. โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ( Re-acredite 2 )
2. ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมากกว่าร้อยละ 85
3. บุคลากรมีความพึงพอใจ ขวัญกำลังใจ มีความสุขในการทำงานมากกว่า ร้อยละ 85
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | การศึกษาดูงานระบบการ | บุคลากร | จ.ตรัง | บุคลากรมี | 1.ค่าอาหารไม่ครบมื้อ | 256000 | เงินบำรุง |  | มีค -พค |  |  | นางจันทนา
| พัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล | โรงพยาบาล | จ.สตูล | ความพึงพอใจ | (400 บาทx160 คนx4 วัน) |  |  |  | 2566
| ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน | กาบัง | จ.กระบี่ | ขวัญ กำลังใจ | 2.ค่าที่พัก( 600 บาทx160คนx3 คืน) | 288000
| (React HA ) และ รพสต.ที่ได้ | 160 คน | จ.พังงา | ความสุขใน | 3.ค่าเหมารถโดยสารปรับอากาศ
| รับรางวัลการประเมินคุณภาพ |  |  | การทำงาน | (4 วัน x19,500 บาทx 3 รุ่น) | 234000
| (จัดกิจกรรมแบ่งเป็น ๓ รุ่น ) |  |  | ร้อยละ 85 | 4.ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง(160คนx
|  |  |  | หน่วยบริการ | 240บาทx 1 วัน ) | 38400
|  |  |  | ผ่านการรับรอง | 5. ค่าของที่ระลึก 3,000/รุ่น | 9000
|  |  |  | HA 2567 | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 825400
รวมงบประมาณโครงการศึกษาแบบอย่างที่ดี เพื่อต่อยอดการพัฒนาคุณภาพบริการ รวมเงินทั้งสิ้น 825,400 บาท (เงินแปดแสนสองหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน )

## ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ HA
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน..งานคุณภาพ ...โรงพยาบาลกาบัง.................................................................... | [11 empty] | หน้าที่19/12
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อการนำองค์การพัฒนาคุณภาพ ชี้นำองค์การ สื่อสารและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลและเครือข่าย
2.พัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการเพื่อมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ ตอบสนองความท้าทายขององค์การและสร้างความเข้มแข็งให้การดำเนินงานขององค์การ
พัฒนาคุณภาพเพื่อความเป็นเลิศ
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | โรงพยาบาลผ่านการรับรองมาตรฐาน HA ( Re-acredite 2 )
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | อบรมบุคลากรวัฒนธรรมการ | 160 คน | รพ.กาบัง | ความพึงพอใจ | 1.ค่าอาหารกลางวัน (160คนx | 8000 | เงินบำรุง |  |  | มค.66 |  | นางจันทนา
| บริการ | จำนวน 2 รุ่น |  | ผู้รับบริการ | 50 บาท x 1 มื้อ)
|  | รุ่นละ 1 วัน |  | ร้อยละ 85 | 2. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม
|  | รุ่นละ 80 คน |  |  | (160 คนx 25บาทx 2 มื้อ) | 8000
[5 empty] | 3.ค่าสมนาคุณวิทยากร | 3000
5ชม.ๆ ละ 300บาทx 2รุ่น
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 19000
2 | ประชุมวิชาการเพิ่มทักษะ | บุคลากรงาน | รพ.กาบัง |  | 1 ค่าอาหารกลางวัน (30คนx 50บาทx | 12000 |  | / | / | / | / | นางจันทนา
| ความรู้ส่วนขาดของบุคลากร | บริการ รพ. |  |  | 1มื้อX 8ครั้ง
| เดือนละ 1 ครั้ง(2 เรื่อง/ครั้ง) | 30 คน |  |  | 2. ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม (30คนx | 12000
หน้าที่19/13
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
25บาทx 2 มื้อx 8ครั้ง
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 24000
3 | งานประกวดผลงานวิชาการ | บุคลากร รพ | รพ.กาบัง | บุคลากรร้อยละ | 1. ค่าอาหารว่าง-เครื่อง |  | เงินบำรุง |  | มีค 66 |  |  | นางจันทนา
| R2R นวัตกรรม CQI | 160 คน |  | 80 มีผลงาน | ดื่ม (160 คนx25บาทx2 มื้อ) | 8000
|  |  |  | นวัตกรรม/ | 2. ค่าอาหารกลางวัน (160 คน
|  |  |  | เรื่องเล่า CQI | x 50 บาทx 1 มื้อ) | 8000
|  |  |  | - ผลงาน/นวต | 3.ค่าตอบแทนกรรมการ
|  |  |  | กรรมได้รับรางวัล | จำนวน 3 คน คนละ 400 บาท | 1200
|  |  |  | จากการส่งผลงาน | 4. ค่าสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายไวนิล | 2000
|  |  |  | ประกวดในระดับ | โครงการ ขนาด 1.5 มx 3 ม.
|  |  |  | จังหวัด/เขต | 5. ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตรสำหรับ
[5 empty] | ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 30 บาท x | 1200
40 ใบ
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 20400
4 | การประชุมพิจารณาการเขียน | ผอ./หัวหน้า | รพ.กาบัง | หน่วยบริการ | 1.ค่าอาหารกลางวัน |  | เงินบำรุง |  |  | มิย.66 |  | นางจันทนา
| แบบประเมินเพื่อเตรียมความ | ฝ่าย/งานและ |  | ผ่านการรับรอง | (50 บาทx50 คนx 3 วัน) | 7500
| พร้อมในการรับรองคุณภาพ | ทีมคุณภาพ |  | ตามเกณฑ์การ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
|  | ที่เกี่ยวข้อง |  | ประเมินคุณ | ( 25บาท x50 คนx2 มื้อx 3วัน) | 7500
|  | 50 คน |  | ภาพในปี | 3. ค่าตอบแทนวิทยากร 600 | 9000
|  |  |  | 2567 | บาทx 5 ชม.x3 วัน
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 24000
รวมงบประมาณโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน HA อย่างต่อเนื่อง ปีงบประมาณ 2566 87,400 บาท

## ส่งเสริมสุขภาพ
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน. งานวิชาการ .โรงพยาบาลกาบัง....................................................................... | [10 empty] | หน้าที่ 19/14
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ คป.สอ. กาบัง ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย
2.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแก่เจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ
3.เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.บุคลากรไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 85
2.บุคลากรสาธารณสุขที่มีภาวะสุขภาพบกพร่อง (จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี) มีภาวะเสี่ยงต่อเกิดโรคลดลงร้อยละ 50
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | กิจกรรมอบรมให้ความรู้ทักษะ | เจ้าหน้าที่ใน | รพ.กาบัง | บุคลากรใน | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 20000 | เงินบำรุง | 14-15 |  |  |  | นาง
| การออกกำลังกายเพื่อส่งเสริม | เครือข่าย | สสอ.กาบัง | เครือข่าย | (50 บาทx200 คนx 2 วัน) |  |  | พย.65 |  |  |  | จันทนา
| สุขภาพ | บริการ- |  | บริการสาธารณ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20000
|  | สาธารณสุข |  | สุขอำเภอกาบัง | ( 25บาท x200 คนx4 มื้อ)
|  | จำนวน200คน |  | เข้าร่วมกิจกรรม | 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร ชม.ละ | 3000
|  |  |  | ร้อยละ 70 | 300 บาทx5 ชั่วโมง x 2 วัน
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 43000
2 | กิจกรรมรณรงค์การออกกำลัง | เจ้าหน้าที่ใน | รพ.กาบัง |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 30000 |  | 16-18 |  |  |  | นาง
| กายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ | คปสอ.กาบัง | สสอ.กาบัง |  | (50 บาทx200 คนx 3 วัน) |  |  | พย.65 |  |  |  | จันทนา
| ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม | 200 คน |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 30000
( 25บาท x200 คนx6 มื้อ)
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน..งานวิชาการ โรงพยาบาลกาบัง....................................................................... | [10 empty] | หน้าที่ 19/15
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของเจ้าหน้าที่ คป.สอ. กาบัง ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจและทักษะการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการจัดกิจกรรมส่งเสริมสมรรถภาพทางร่างกาย
2.เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายแก่เจ้าหน้าที่ ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคเรื้อรังต่างๆ
3.เพื่อกระตุ้นและสร้างกระแสให้เจ้าหน้าที่ และประชาชนทั่วไปตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย
มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และสร้างแรงจูงใจในการร่วมกิจกรรม
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.บุคลากรไม่มีภาวะเสี่ยงต่อการเกิดโรค มีค่า BMI อยู่ในเกณฑ์ปกติร้อยละ 85
2. บุคลากรสาธารณสุขที่มีภาวะสุขภาพบกพร่อง (จากผลการตรวจสุขภาพประจำปี) มีภาวะเสี่ยงต่อเกิดโรคลดลงร้อยละ 50
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
2 | กิจกรรมรณรงค์การออกกำลัง | เจ้าหน้าที่ใน | รพ.กาบัง |  | 3. ค่าสมนาคุณวิทยากร ชม.ละ | 4500
| กายเพื่อส่งเสริมสุขภาพและ | คปสอ.กาบัง | สสอ.กาบัง |  | 300 บาทx5 ชั่วโมง x 3 วัน
| ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ต่อ) | 200 คน |  |  | 4.ค่าจัดทำสื่อป้ายรณรงค์ | 7500
จำนวน 5 ป้ายๆ x1500 บาท
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 72000
3 | ประชุมสรุปผลการพัฒนาศักย | คกก.การดำ | รพ.กาบัง |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 750 | [5 empty] | นาง
| ภาพบุคลากรด้านการออก | เนินโครงการ |  |  | (50 บาทx 15 คนx 1 มื้อ) | [6 empty] | จันทนา
| กำลังกายติดตามผลการพัฒนา | 15 คน |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 750
| ศักยภาพ |  |  |  | ( 25บาท x15 คนx2 มื้อ)
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 1500
|  |  | รวมงบประมาณโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ |  |  | 116500 | บาท

## ทบทวนยุทธศาสตร์
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน.งานแผนงาน .โรงพยาบาลกาบัง....................................................................... | [10 empty] | หน้าที่ 19/16
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | ทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกาบัง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานที่เป็นความมุ่งมั่นร่วมกันและกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของหน่วยงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2.เพื่อให้บุคลากรระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติ
3.เพื่อสื่อสารให้บุคลากรหน่วยงาน เข้าใจถึงแผนกลยุทธ์และบทบาทของตนที่จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของหน่วยงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส1 | ไตรมาส2 | ไตรมาส3 | ไตรมาส4
1 | การอบรมเชิงปฏิบัติการ | คณะกรรมการ | จ.สตูล | หน่วยงานมีการ | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 9000 | เงินบำรุง |  | พย -ธค |  |  | นางจันทนา
| วิเคราะห์องค์กร การขับเคลื่อน | บริหาร |  | กำหนดกรอบ | (150 บาทx30 คนx 2 วัน) |  |  |  | 2565
| และกำหนดทิศทางแผนยุทธศาสตร์ | หัวหน้าฝ่าย |  | แผนยุทธสาสตร์ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 4500
| ปี 2566 -2570 | /หัวหน้างาน |  | แผนกลยุทธ์ | ( 30บาท x30 คนx 5 มื้อ)
|  | ผู้รับผิดชอบ |  | แผนยงานโครง | 3. อาหารเย็น ( 30 คน x 2 มื้อ | 9000
|  | งานหลักรวม |  | การ ตัวชี้วัด | x 150 บาท/มื้อ)
|  | จำนวน 30 คน |  | ที่ใช้เป็นทิศทาง | 3. ค่าที่พัก 600 บาท x 30 คน | 36000
|  |  |  | การดำเนินงาน. | x 2 คืน
[5 empty] | 4. ค่าเช่ารถยนต์โดยสารมินิบัส | 30000
10,000 บาท /วัน x 3 วัน
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 88500
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน. งานแผนงาน .โรงพยาบาลกาบัง....................................................................... | [10 empty] | หน้าที่ 19/17
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | ทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกาบัง เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการ ปีงบประมาณ 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้หน่วยงานร่วมกันกำหนดกรอบการดำเนินงานที่เป็นความมุ่งมั่นร่วมกันและกรอบแนวทางการดำเนินงาน
ของหน่วยงานตามแนวทางที่กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ของหน่วยงาน
2.เพื่อให้บุคลากรระดมความคิดเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และมีการนำแผนสู่การปฏิบัติ
3.เพื่อสื่อสารให้บุคลากรหน่วยงาน เข้าใจถึงแผนกลยุทธ์และบทบาทของตนที่จะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์ของหน่วยงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | ระดับความสำเร็จของตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของหน่วยงานบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ ๘๐
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
2 | สรุปผลการดำเนินงานปี 2566 | คณะกรรมการ | รพ กาบัง | หน่วยงานมีการ | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 3000 | เงินบำรุง |  | สค |  |  | นางจันทนา
| วางแผนทิศทางการพัฒนาระบบ | บริหาร |  | กำหนดกรอบ | (50 บาทx30 คนx 2 วัน) |  |  |  | 2566
| สุขภาพปี 2567 | หัวหน้าฝ่าย |  | แผนยุทธสาสตร์ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 3000
|  | /หัวหน้างาน |  | แผนกลยุทธ์ | ( 25บาท x30 คนx 4 มื้อ)
|  | ผู้รับผิดชอบ |  | แผนยงานโครง
|  | งานหลักรวม |  | การ ตัวชี้วัด
|  | จำนวน 30 คน |  | ที่ใช้เป็นทิศทาง
การดำเนินงาน.
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 6000
|  |  | รวมงบประมาณโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาลกาบัง ฯ ปีงบประมาณ 2566 |  |  | 94500 | บาท

## พัฒนาทีมงาน
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน..โรงพยาบาลกาบัง....................................................................... | [10 empty] | หน้าที่ 19/18
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( P ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ |  | โครงการอบรมการพัฒนาทีมงานสาธารณสุขอำเภอกาบังเพื่อพัฒนาระบบบริการ
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | เพื่อสร้างจิตสำนึกและสร้างทัศนคติที่ดีให้เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานเป็นทีม พัฒนาจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการ
สามารถลดข้อขัดแย้งและสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ รวมทั้งทีมงานสาธารณสุขในเครือข่ายบริการสุขภาพ
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1. เจ้าหน้าที่ทุกระดับมีความสุขในการทำงาน ความพึงพอใจของผู้ให้บริการ มากกว่าร้อยละ 85
2. อัตราข้อร้องเรียนในเรื่องพฤติกรรมบริการไม่เกินร้อยละ 2
3. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการบริการมากกว่าร้อยละ 85
ลำดับ | กิจกรรม | เป้าหมาย | พื้นที่ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ | ดำเนินการ |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | กิจกรรมอบรมการพัฒนาทีมงาน | บุคลากร | สนามลาน | บุคลากรคป.สอ. | 1.ค่าอาหารกลางวัน | 20000 | เงินบำรุง |  | ธค |  |  | นางจันทนา
| สาธารณสุขอำเภอกาบังเพื่อ | คป.สอ.กาบัง | หน้า สสอ. | กาบังเข้าร่วม | (50 บาทx 200 คนx 2 มื้อ) |  |  |  | 2565
| พัฒนาระบบบริการ | 200 คน | กาบัง | กิจกรรมร้อยละ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 20000
|  |  |  | 80 | ( 25บาท x15 คนx2 มื้อ)
3.ค่าสมนาคุณวิทยากรและ
วิทยากรกลุ่ม
[5 empty] | - วิทยกรบรรยาย (1 คน x 5 | 3000
ชม. X 300 บาท x 2 วัน )
[5 empty] | - วิทยากลุ่ม (กลุ่มละ 1 คน | 9000
จำนวน 3 คน x 5 ชม x300
บาท x2 วัน
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 52000
|  |  | รวมงบประมาณโครงการอบรมการพัฒนาทีมงานสาธารณสุขอำเภอกาบังเพื่อพัฒนาระบบบริการ |  |  | 52000 | บาท

## ตรวจสุขภาพ จนท
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/19
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง ประจำปี 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบังได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง ได้รับการการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมอย่างน้อย ร้อยละ 90
2.ลดการพบผู้ป่วยรายใหม่ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | พัฒนาโปรแกรมตรวจ | คณะทำงาน | รพ.กาบัง | 1. เจ้าหน้าที่รพ. ได้รับการ | กิจกรรมประชุมทีมตรวจสุขภาพ 2 ครั้ง |  | เงินบำรุง |  | / | / | / | สุไบดา
| สุขภาพของเจ้าหน้าที่ | ทีมสหวิชาชีพ |  | ตรวจสุขภาพประจำปี ตาม | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 | 1500 | [5 empty] | เดะแอ
| โรงพยาบาลกาบัง | 15 คน |  | โปรแกรมร้อยละ 90 | บาทx15 คน x2มื้อx2วัน
| โดยทีมสหสิชาชีพ | เจ้าหน้าที่รพ. 160 คน |  | 2.เจ้าหน้าที่ที่เป็นกลุ่มเสี่ยง | 2.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50 | 1500
|  | 160 คน |  | ได้รับการปรับเปลี่ยนอย่างน้อย | บาท x15 คน x1มื้อx2 วัน
|  | กลุ่มเสี่ยง |  | น้อยร้อยละ 80 | 3.จัดทำคู่มือการตรวจสุขภาพตัว | 3200
|  | 60 คน |  | 3. จนท. มีความพึงพอใจในการ | อย่างง่าย 20บาทx 160 เล่ม
|  |  |  | การให้บริการตรวจสุขภาพ | 4.สร้างโปรแกรมตรวจสุขภาพแประจำปี
กิจกรรม ตรวจสุขภาพ และให้ความรู้ในการปรับเปลี่ยน
[5 empty] | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 | 4000
บาทx160คน x1มื้อ
[5 empty] | 2 จัดทำป้ายโฟมบอร์ด/ป้ายสแตน | 4000
ดี้ การตรวจสุขภาพ ป้ายละ 1,000
บาท (1.1x0.5 เมตร) x 4 ป้าย
กิจกรรมปรับเปลี่ยน
[5 empty] | 1.วิทยากร ชม.ละ 300บาทx 4ชม. | 2400
x 2 วัน
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/20
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ พัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง ประจำปี 2566
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบังได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีตามโปรแกรมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2.เพื่อให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง ได้รับการการตรวจสุขภาพตามโปรแกรมอย่างน้อย ร้อยละ 90
2.ลดการพบผู้ป่วยรายใหม่ในโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  | แหล่ง | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | งบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[5 empty] | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม25 | 6000
บาทx60 คน x2มื้อx2วัน
[5 empty] | 3.ค่าอาหารกลางวัน มื้อละ 50บาทx60 | 6000
คนx1 มื้อx2 วัน
4.ค่ารางวัลบุคคลต้นแบบ(BMI เกิน,ไขมัน,น้ำตาลสูง)
[5 empty] | 4.1เกณฑ์ดีมาก 3 รางวัลๆละ 1,000 บาท | 3,000
[5 empty] | 4.2เกณฑ์ดี 4 รางวัล ๆละ 800 บาท | 3,200
[5 empty] | 4.3เกณฑ์ปานกลาง 4 รางวัล ๆละ 500 บาท | 2,000
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 34800
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาโปรแกรมตรวจสุขภาพของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลกาบัง ประจำปี 2566 รวมเงินทั้งสิ้น 34,800 บาท (เงินสามหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน )

## พัฒนาคุณภาพ LAB
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ | [11 empty] | หน้าที่ 19/21
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / )3.ยุทศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( )4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ ( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏฺบัติการ รพ.สต. ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้ห้องปฏิบัติการ รพ.สต มีคุณภาพได้มาตรฐานตามที่กำหนด
2.เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความรุ้ ความเข้าใจ ตามมาตรฐานการตรวจ
3.เพื่อให้ได้ผลการตรวจวิเคราะห์ที่ถูกต้อง แม่นยำ เชื่อถือได้
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐาน มากกว่าร้อยละ 80
2.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจทางห้องปฏิบัติการ
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | อบรมการพัฒนาคุณภาพห้อง | เจ้าหน้าที่ | รพ.กาบัง | 1.รพ.สต. ผ่านเกณฑ์การ | 1.ค่าวัสดุ | 1000 | งบ PP | / |  |  |  | นส.ซากีนะห์
| ปฏิบัติการรพ.สต ตาม | รพ.สต. จำนวน |  | ประเมินมาตรฐาน | 2.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx 15คน | 750 | [5 empty] | กะลูแป
| มาตรฐานกระทรวง | 15 คน |  | มากกว่าร้อยละ 80 | 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25บาทx 15คนx 1มื้อ | 375
| สาธารณสุขแก่เจ้าหน้าที่ |  |  | 2.ร้อยละ 80 ของ | 4.ค่าวิทยากรภายนอก 1คนx 600บาทx 2ชม. | 1200
| บุคลากรสาธารณสุขใน |  |  | เจ้าหน้าที่มีความรู้
| รพ.สต.อำเภอกาบัง |  |  | ความเข้าใจทาง
ห้องปฏิบัติการ
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 3325
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ การพัฒนาคุณภาพห้องปฏฺบัติการ รพ.สต. ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข เป็นเงินทั้งสิ้น 3,325 บาท (เงินสามพันสามร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

## เก็บสิ่งส่งตรวจคุณภาพ
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงาน เทคนิคการแพทย์ | [11 empty] | หน้าที่ 19/22
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / )3.ยุทศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( )4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ ( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.พื่อให้ได้สิ่งส่งตรวจที่ถูกต้อง มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
2.เพื่อลดอัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจ
3.เพื่อให้ได้ผลการตรวจที่ถูกต้อง แม่นยำ น่าเชื่อถือได้ 4. เพื่อลดการส่งตรวจซ้ำกรณีสงสัยผล
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.อัตราการปฏิเสธสิ่งส่งตรวจน้อยกว่าร้อยละ 0.5
2.ร้อยละ 80 ของเจ้าหน้าที่มีความรู้ ความเข้าใจในการเก็บสิ่งส่งตรวจให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | การพัฒนาศักยภาพการเก็บ | 1.พว. IPD,ER, | รพ.กาบัง | 1.อัตราการปฏิเสธ | 1.ค่าวัสดุ | 1000 | [5 empty] | นส.ซัยตูน
| สิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ | LR,,OPD,เวช |  | สิ่งส่งตรวจน้อยกว่า | 2.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx 35คนx 1มื้อ | 1750 | [5 empty] | หนิหมะ
| ได้มาตรฐาน แก่บุคลากร | 20 คน |  | ร้อยละ 0.5 | 3.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25บาทx 35คนx | 875
| สาธารณสุขอำเภอกาบัง | 2.พว. รพ.สต. |  | 2.ร้อยละ 80 ของ | 1มื้อx 2วัน
|  | 10 คน |  | เจ้าหน้าที่มีความรู้ | 4.ค่าวิทยากรภายนอก 1คนx 600บาทx 2ชม. | 1200
|  | 3.เจ้าหน้าที่ส่ง |  | ความเข้าใจในการ
|  | สิงส่งตรวจ 4 |  | สิ่งส่งตรวจให้มี
|  | คน |  | คุณภาพและได้
มาตรฐาน
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 4825
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการการเก็บสิ่งส่งตรวจอย่างมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เป็นเงินทั้งสิ้น 4,825 บาท (เงินสี่พันแปดร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน )

## อัคคีภัย
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564 ของหน่วยงาน งานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย โรงพยาบาลกาบัง | [11 empty] | หน้าที่ 19/23
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2564
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( / ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ เตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้โรงพยาบาลพัฒนาระบบความปลอดภัยในการบริการประชาชน 2.เพื่อให้โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัย
3.พัฒนาองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลด้านการป้องกัน และควบคุมเหตุเพลิงไหม้ได้
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลผ่านการพัฒนาองค์ความรู้การป้องกันและควบคุมเหตุเพิงไหม้ได้ร้อยละ 90
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | อบรมฟื้นฟูองค์ความรู้และฝึก | บุคลากรใน | รพ.กาบัง | เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล | 1.ค่าอาหารกลางวัน80คนx50บาทx1มื้อx2รุ่น | 8000 | เงินบำรุง | / | / | / | / | อบีลุกมาน
| ปฏิบัติการเตรียมความพร้อม | รพ.กาบัง |  | ผ่านการพัฒนาองค์ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 80 คน | 8000 | [5 empty] | โตะลากอ
| กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย | 160 คน |  | ความรู้การป้องกัน | x 25บาทx 2 มื้อx 2รุ่น
|  | 2 รุ่นๆละ 80 |  | และควบคุมเหตุเพลิง | 3.ค่าวิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี | 4000
|  | คน |  | ไหม้ได้ร้อยละ 90 | 800บาทx 2.5 ชม.x 1คนx 2วัน
[5 empty] | 4.ค่าวิทยากรกลุ่มภาคสนาม 4 คนx | 8000
400x x 2.5 ชม.x 2วัน
[5 empty] | 5.ค่าจัดทำเอกสาร 160ชุดx 35บาท | 5600
[5 empty] | เป็นเงิน | 33600
2 | ซ้อมแผนการเผชิญเหตุไฟไหม้ |  |  |  | 1.ค่าอาหารกลางวัน160คนx50บาทx1มื้อ | 8000
| (จำลองเหตุการณ์เสมือนจริง) |  |  |  | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 120คนx | 8000
25บาทx 2 มื้อ
[5 empty] | 3.ค่าวิทยากร 4คนx 8ชม.x 400บาท | 12800
[5 empty] | 4.ค่าเชื้อเพลิงใช้ในการซ้อมแผน | 4500
[5 empty] | 5.ค่าจ้างถ่ายทำบันทึก VDO ซ้อมแผน | 22600
[5 empty] | เป็นเงิน | 55900
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 89500
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดอัคคีภัยในโรงพยาบาล รวมเงินทั้งสิ้น 89,500 บาท (เงินแปดหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน )

## green
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2564 ของหน่วยงาน ฝ่ายบริหารงานทั่วไป | [10 empty] | หน้าที่ 19/24
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2564
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน (/ )3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( )4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
(/)5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน Green & Clean Hospital
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อให้โรงพยาบาลผ่านมาตรฐานงาน Green & Clean Hospital ระดับดีมาก ปี 66
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | รงพยาบาลผ่านการพัฒนางาน Green & Clean Hospital ระดับดีมากร้อยละ 90
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
| โครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อม | ตัวแทนเจ้าหน้าที่ | รพ.กาบัง | กิจกรรมพัฒนางาน | 1ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx 40คนx | 6000 | เงินบำรุง |  |  |  |  | อบีลุกมาน
| สู่มาตรฐาน Green & Clean | จำนวน 120 คน |  | สิ่งแวดล้อมสู่มาตร | 1 มื้อx 3 รุ่น
| Hospital | 3รุ่นๆละ 40 คน |  | ฐาน Green & | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 25 บาทx | 6000
|  |  |  | Clean Hospital | 40 คนx 2มื้อx 3 รุ่น
|  |  |  | ระดับดีมาก ทั้ง 5 | 3.ค่าวิทยากร 1คนx 300บาทx 3ชม.x 3รุ่น | 2700
|  |  |  | ด้าน | 4.ค่าจัดทำเอกสาร 120 ชุดx 80บาท | 9600
[5 empty] | 5.ค่าไวนิล สื่อรนณรงค์ ประชาสัมพันธ์ | 12500
[5 empty] | 6.ค่าอุปกรณ์ปลูกผักและเมล็ดพันธ์ผัก | 9150
[5 empty] | เป็นเงิน | 45950
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนางานสิ่งแวดล้อมสู่มาตรฐาน Green & Clean Hospital เป็นเงินทั้งสิ้น 45,950 บาท (เงินสี่หมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

## ดูแล Pt จิตเวช
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน งานผู้ป่วยนอก (งานสุขภาพจิต)โรงพยาบาลกาบัง | [10 empty] | หน้าที่ 19/25
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ พัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช |  |  | 2.อัตราการเข้าถึงของผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  |  | 1.การดูแลผู้ป่วยจิตเวชผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน |  |  | 2.การเข้าถึงของผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มขึ้นทุกปี
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ | รวมงบประมาณ | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด |  |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | โครงการร่วมกันดูแลใจ | ผู้ป่วยจิต | รพ.กาบัง | แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ดูแลผู้ | 1.ค่าอาหารว่าง 25บาทx 30คนx | 1500 | เงินบำรุง |  |  | / |  | อารันตี
|  | เวชจำนวนและญาติ |  | ป่วยจิตเวชจากการใช้ | 2มื้อx1วัน
|  | ผู้ดูแลจำนวน |  | สารเสพติด | 2.ค่าอาหารกลางวัน 50บาทx 30 | 1500 | [5 empty] | **จิตเวช
|  | 30 คน |  |  | คน x 1มื้อx1วัน
[5 empty] | 3.จัดทำแบบติดตามความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง | 3000
(SMI-V) ชุดละ 20บาท จำนวน 150 ชุด
[5 empty] | เป็นเงิน | 6000
2 | โครงการหนูน้อยสมวัย | เด็ก | คลินิกจิต | 1.พัฒนาระบบกระตุ้น | 1.จัดทำแบบประเมินพัฒนาการใน | 2000 | เงินบำรุง |  |  | / |  | สุไวบ๊ะ
|  | อายุ 1-5 ปี | เวช | พัฒนาการ | ผู้ป่วยเด็กแผ่นละ5บาทx 400 แผ่น
|  | ที่มี |  | 2.ประเมินพัฒนาการเบื้อง | 2.จัดซื้อของเล่นเพื่อประเมิน | 10000 | [5 empty] | **จิตเวช
|  | พัฒนาการ |  | ต้นกับผู้ป่วยเด็กอายุ 1-5 ปี | พัฒนาการสำหรับเด็ก
|  | ล่าช้า |  | 3.จัดมุมสำหรับกระตุ้น | จำนวน 10,000 บาท
|  |  |  | พัฒนาการ | 3.ป้ายโฟมบอร์ด ป้ายละ 1,000 | 2000
|  |  |  | 4.จัดเตรียมแบบฟอร์ม | บาท (ขนาด 1.1 x 0.5เมตร)x
|  |  |  | อุปกรณ์ในการประเมิน | 2 ป้าย เป็นเงิน
พัฒนาการของเด็กเบื้องต้น
[5 empty] | เป็นเงิน | 14000
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 20000
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยจิตเวช ประจำปี 2566 รวมเงินทั้งสิ้น 20,000 บาท (เงินสสองหมื่นบาทถ้วน )

## แพทย์แผนไทย
ตารางที่8 แผนปฎิบัติราชการประจำปี 2566 ของหน่วยงาน แพทย์แผนไทย | [11 empty] | หน้าที่ 19/26
แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง /จังหวัด / สสจ / จชต. / เขตตรวจราชการ /หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( / )1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( )2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( )3.ยุทศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา (/)4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ ( )5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย
วัตถุประสงค์ของโครงการ 1.เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะการแพทย์แผนไทยแก่อาสาสมัครสาธารณสุข
2.เพื่อส่งเสริมการบริการการแพทย์แผนไทยเชิงรุกให้กับประชาชนในชุมชน
3.เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมของชุมชนในงานแพทย์แผนไทย
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ 1.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะจากการนวด การประคบสมุนไพร และนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์
2.กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 50 คน สามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะให้กับชุมชนและ ส่งเสริมการดูแลด้วยแพทย์ทางเลือก
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | กิจกรรมอบรมความรู้เรื่อง | อสมเขต รพ. | รพ.กาบัง | 1.อสม.เขต | 1.ค่าอาหารกลางวัน 50คนx 50บาท | 2500 | เงินบำรุง | / |  |  |  | ยุวดี คุ้มแว่น
| สมุนไพรและการใช้สมุนไพร | กาบัง จำนวน |  | รับผิดชอบรพ. | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 50คนx 25บาทx 2มื้อ | 2500
| เบื้องต้น การนวด การประคบ | 50 คน |  | และประชาชน | 3.ค่าจัดทำเอกสาร 30บาท x 50 คน | 1500
| สมุนไพร |  |  | สามารถดูแล | 4.ค่าวิทยากร 1คนx 300บาทx 4ชม. | 1200
|  |  |  | ตนเองด้วยการ | 5.สื่อประชาสัมพันธ์ไวนิลขนาด 1x3เมตร (1ผืนx | 1200
|  |  |  | นวดและประคบ | 1200 บาท)
|  |  |  | สมุนไพลได้ | 6.ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผลิตยาสมุนไพรและผลิต | 10000
ภัณฑ์ จำนวน 50 ชุดดังนี้
|  |  |  | 2.อสม.เขต | 6.1ไพล กก ละ 100 บาท x 15 กก | 1500
|  |  |  | รับผิดชอบรพ. | 6.2.ขมิ้นชัน กก ละ 80 บาท x 15 กก | 1200
|  |  |  | สมามรถผลิต | 6.3มะกรูด กก ละ 50 บาท x 15 กก | 750
|  |  |  | และมีผลิตภัณฑ์ | 6.4ตะไคร้ กก ละ 50 บาท x 15 กก | 750
|  |  |  | สมุนไพลใช้เองได้ | 6.5.พิมเสน กก ละ 1,500 บาท x 1 กก | 1500
หน้าที่ 19/27
ลำดับ | กลยุทธ์กิจกรรมหลักกิจกรรม | เป้าหมายเชิงปริมาณ | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด (กิจกรรม) | งบประมาณ |  | แหล่งงบประมาณ | ระยะเวลาดำเนินการ |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
[5 empty] | รายละเอียด | รวมงบ |  | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
[5 empty] | 6.6.การบูร กก ละ 850 บาท x 1 กก | 850
[5 empty] | 6.7.เกลือ ถุงละ 10 บาท x 1 ถุง | 10
[5 empty] | 6.8.ผ้าดิบ หลาละ 50 บาท x 25 หลา | 1250
[5 empty] | 6.9.เชือกขาว ม้วนละ 200 บาท x 3 ม้วน | 600
[5 empty] | 6.10.ถุงมือ กล่องละ 220 บาท x 2 กล่อง | 440
[5 empty] | 6.11.กระดาษบรู๊ฟขาว โหลละ 50 บาท x 3 โหล | 150
[5 empty] | 6.12.ขวดลูกกลิ้ง ขนาด 8ซีซี ขวดละ 15บาทx | 750
50ขวด
[5 empty] | 6.13.กะละมัง ใบละ50 บาทx 5ใบ | 250
[5 empty] | รวมเป็นเงิน | 18900
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 18,900 บาท (เงินหนึ่งหมื่นแปดพันเก้าร้อยบาทถ้วน )

## การใช้ยาสมเหตุสมผล
ตารางที่ 8 แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566 ของหน่วยงาน บริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลกาบัง | [11 empty] | หน้าที่ 19/28
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2566
ยุทธศาสตร์กระทรวง/จังหวัด/สสจ./จชต./เขตตรวจราชการ/หน่วยงาน
ประเภทโครงการ ( ) 1.ปัญหาสำคัญของพื้นที่ ( ) 2.ยุทธศาสตร์หน่วยงาน ( ) 3.ยุทธศาสตร์ระบบสุขภาพจ.ยะลา ( ) 4.นโยบายเร่งด่วนและปัญหาระดับชาติ
( / ) 5.นโยบายของกระทรวง/กรม/เขต/งานประจำที่ต้องใช้เงิน
ชื่อโครงการ โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แกนนำสุขภาพของโรงเรียนในอำเภอกาบัง
วัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.เพื่อให้นักเรียนและคุณครูมีความรู้ด้านการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
2.นักเรียนและคุณครูที่ผ่านการอบรมสามารถเป็นแกนนำด้านสุขภาพทั้งในโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
ตัวชี้วัดระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ |  | 1.นักเรียนมีความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลร้อยละ 100
2.คุณครูมีความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลร้อยละ 100
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
1 | จัดอบรมให้ความรู้แก่แกนนำ | 1.ตัวแทน นร. | สสอ.กาบัง | 1.นักเรียนมีความรู้ | กิจกรรมจัดอบรม |  | เงินบำรุง | / |  |  |  | ภญ.ฟารีดา
| สุขภาพของโรงเรียน | โรงเรียนละ |  | การใช้ยาอย่างสมเหตุ | 1.ค่าอาหารกลางวัน 70คน | 3500
2 | ทดสอบความรู้การใช้ยาอย่างสม | 5 คน(จาก |  | ผลร้อยละ 100 | x 50 บาท x 1มื้อ
| เหตุผล(Pretest/Posttest) | 10โรงเรียน) |  | 2.คุณครูมีคมีความรู้ | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1750
3 | ถอดบทเรียนร่วมกันหลังจัดอบรม | ตัวแทนคุณ |  | การใช้ยาอย่างสมเหตุ | 70คนx25บาทx 1มื้อ
4 | รณรงค์การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน | ครู โรงเรียน |  | ผลร้อยละ 100 | 3.ค่าไวนิว 2x1เมตร 1 ผืน | 800
| ชุมชน | ละ 5 คน |  |  | 4.ประกาศณียบัตร 10บาทx | 600
5 | วางแผนการดำเนินงานปี 2565 | (จาก 10 |  |  | 60แผ่น
|  | โรงเรียน) |  |  | กิจกรรมถอดบทเรียน
[5 empty] | 1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1750
70คนx25บาทx 1มื้อ
หน้าที่ 19/29
ลำดับ | กลยุทธ/กิจกรรมหลัก | เป้าหมาย | พื้นที่ดำเนินการ | ตัวชี้วัด กิจกรรม | งบประมาณ |  |  | ระยะเวลา(ระบุเดือน) |  |  |  | ผู้รับผิดชอบ
|  | เชิงปริมาณ |  |  | รายละเอียด | รวมงบ | แหล่งงบประมาณ | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4
กิจกรรมรณรงค์
[5 empty] | 1.ค่าอาหารกลางวัน 70คน | 3500
x 50 บาท x 1มื้อ
[5 empty] | 2.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม | 1750
70คนx25บาทx 1มื้อ
[5 empty] | 3.ค่าไวนิว ขนาด2x1เมตร | 1600
2ผืนx 800บาท
[5 empty] | 4.ค่าโฟมบอร์ด ขนาด40x50ซม. | 1020
(170บาทx 6แผ่น
[5 empty] | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 16270
รวมงบประมาณค่าใช้จ่าย โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ยาอย่างสมเหตุผลให้แกนนำสุขภาพของโรงเรียนในอำเภอกาบัง รวมเงินทั้งสิ้น 16,270 บาท (เงินหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน )